## Schedule Report
WORKING SCHEDULE REPORT
Tuần | Thời gian | Phân công | Công việc | Nội dung cần thực hiện
Tuần 1 | 21/11/2022 - 27/11/2022 | Anh Thi, Mai Thi | Khảo sát thiết kế website | 1. File word : khảo sát thiết kế , mô tả các chức năng cơ bản của một trang web tin tức: 2 ngày (21/11-22/11) 2. Demo giao diện tổ chức website: 5 ngày (23/11-27/11)
Tuần 2 | 28/11/2022 - 04/12/2022 | Thu Phương, Anh Thi | Phân tích hệ thống chức năng | File word : + Mô tả chi tiết chức năng muốn làm: 3 ngà (28//11-30/11) + Mô tả đầy đủ : " phân tích thiết kế website ": 4 ngày (01/12-04/12)
Tuần 3 | 05/12/2019 - 11/12/2022 | Thu Phương, Mai Thi | Thiết kế giao diện Website | Vẽ demo bố cục giao diện bằng phần mềm vẽ Mockup (thiết kế vị trí các chức năng): 7 ngày (06/12-11/12)
Tuần 4 | 12/12/2019 - 18/12/2022 | Mai Thi, Anh Thi | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 1. Tổ chức , thiết kế cơ sở dữ liệu: 4 ngày (12/12-15/12) 2. Chụp giao diện (diagram) của cơ sở dữ liệu: 1 ngày (16/12) 3. Mô tả tổ chức cơ sở dữ liệu vào file word: 1 ngày (17/12) 4. Nhập dữ liệu demo: 1 ngày (18/12)
Tuần 5+6 | 19/12/2022 - 31/12/2023 | All | Code | Tiến hành code website tin tức với Framework Laravel: 14 ngày (19/12-31/12
Tuần 7 | 01/01/2023 - 07/01/2023 | All | Test - Fix lỗi + Báo cáo | 1. Tổ chức file TestCase (file Excel): 1 ngày (01/01) 2. Kiểm tra và fix lỗi đồ án website: 2 ngày (02/01-03/12) 3. Viết release note (cải thiện chức năng qua các phiên bản): 2 ngày (04/12-05/12) 4. Viết báo cáo và hướng dẫn sử dụng (FAQ): 2 ngày (06/12-07/12)